**Дорожная карта («план мероприятий»)**

**по повышению эффективности оценки регулирующего воздействия в Челябинской области на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | | Показатели, характеризующие степень достижения результата | | Срок реализации |
| I Актуализация нормативных правовых актов, регулирующих оценку регулирующего воздействия | | | | | | |
| 1. | Формирование сводного плана проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов Челябинской области  на 2024 год | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области  Министерство экономического развития Челябинской области Исполнительные органы Челябинской области | | Сформирован сводный план проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов Челябинской области  на 2024 год | | 01.02.2024 |
| 2. | Разработка проекта Постановления Правительства Челябинской области  «О Порядке установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Челябинской области» | Управление развития малого и среднего  предпринимательства Челябинской области  Министерство экономического развития Челябинской области | | Разработано постановление Правительства Челябинской области  «О Порядке установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Челябинской области» | | 04.03.2024 |
| 3. | Создание Межведомственной комиссии  по совершенствованию процедуры ОРВ и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области  Министерство экономического развития Челябинской области | | Разработан и утвержден Приказ Минэкономразвития Челябинской области. | | 11.03.2024 |
| 4. | Утверждение проекта Постановления Правительства Челябинской области  «О Порядке установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Челябинской области» | Управление развития малого и среднего  предпринимательства Челябинской области  Министерство экономического развития Челябинской области | | Утверждено постановление Правительства Челябинской области  «О Порядке установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Челябинской области» | | 01.04.2024 |
| 5. | Актуализация проекта методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области  Министерство экономического развития Челябинской области | | Разработан и утвержден Приказ Минэкономразвития Челябинской области «О Методических рекомендациях по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области» | | 01.04.2024 |
| 6. | Формирование Плана проведения оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Челябинской области, на 2024 год | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области  Министерство экономического развития Челябинской области Исполнительные органы Челябинской области | | Разработан и утвержден Приказ Минэкономразвития Челябинской области «Об утверждении Плана проведения оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Челябинской области, на 2024 год» | | 01.04.2024 |
|  | II. Мероприятия по взаимодействию с органами исполнительной власти Челябинской области по проведению ОРВ | | | | | |
| 7. | Проведение обучающего мероприятия  с исполнительными органами Челябинской области по вопросам оценки применения  и установления обязательных требований  в нормативных правовых актах Челябинской области | | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области  Министерство экономического развития Челябинской области | Проведено мероприятие, направленное на повышение компетентности сотрудников исполнительными органами Челябинской области  по вопросам оценки применения  и установления обязательных требований в нормативных правовых актах Челябинской области | 13.04.2024 | |
| 8. | Проведение обучающих мероприятий  с представителями органов местного самоуправления Челябинской области  по вопросам оценки применения  и установления обязательных требований  в нормативных правовых актах муниципальных образований Челябинской области | | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области  Министерство экономического развития Челябинской области | Проведено мероприятие, направленное на повышение компетентности сотрудников муниципальных образований Челябинской области  по вопросам оценки применения  и установления обязательных требований в нормативных правовых актах Челябинской области | 15.04.2024 | |
| 9. | Проведение обучающих мероприятий  с представителями органов местного самоуправления Челябинской области  по внедрению новых методических рекомендаций по проведению ОРВ проектов нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области  Министерство экономического развития Челябинской области | | Проведено мероприятие, направленное на повышение компетентности сотрудников муниципальных образований Челябинской области  по вопросам актуализации методических рекомендаций  по проведению ОРВ проектов нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области | | 13.04.2024 |
| 10. | Проведение обучающих мероприятий  с исполнительными органами Челябинской области по внедрению новых методических рекомендаций по проведению ОРВ проектов нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области  Министерство экономического развития Челябинской области | | Проведено мероприятие, направленное на повышение компетентности сотрудников исполнительных органов Челябинской области  по вопросам актуализации методических рекомендаций  по проведению ОРВ проектов нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области | | 15.04.2024 |
| III. Мероприятия, направленные на популяризацию и развитие процедуры ОРВ | | | | | | |
| 11. | Заседание Межведомственной комиссии  по вопросу совершенствования процедуры ОРВ | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области  Министерство экономического развития Челябинской области | | Улучшение взаимодействия между органами власти  и предпринимательским сообществом по вопросам ОРВ. Получение предложений от предпринимательского сообщества по совершенствованию процедур ОРВ | | Не менее двух раз в год |
| 12. | Регулярная подготовка и публикация новостей, лучших практик, основных событий  в регионе в части проведения процедуры ОРВ | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области  Министерство экономического развития Челябинской области | | Подготовлена и размещена информация на сайте Министерства экономического развития Челябинской области,  на портале http://orv.gov.ru | | 2024 (по мере поступления) |
| 14. | Подготовка ежеквартальных и годового отчетов о результатах проведения ОРВ  в Челябинской области в 2024 года | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области  Министерство экономического развития Челябинской области | | Подготовлены отчеты о результатах проведения оценки регулирующего воздействия за I – IV кварталы Годовой отчет | | 15.04.2024  15.07.2024  15.10.2024  15.01.2025 |