**Дорожная карта («план мероприятий»)**

**по повышению эффективности оценки регулирующего воздействия в Челябинской области на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Срок реализации |
| I Актуализация нормативных правовых актов, регулирующих оценку регулирующего воздействия |
| 1. | Формирование сводного плана проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов Челябинской области на 2024 год | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской областиМинистерство экономического развития Челябинской области Исполнительные органы Челябинской области  | Сформирован сводный план проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов Челябинской области на 2024 год | 01.02.2024 |
| 2. | Разработка проекта Постановления Правительства Челябинской области «О Порядке установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Челябинской области» | Управление развития малого и среднегопредпринимательства Челябинской областиМинистерство экономического развития Челябинской области | Разработано постановление Правительства Челябинской области «О Порядке установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Челябинской области» | 04.03.2024  |
| 3. | Создание Межведомственной комиссии по совершенствованию процедуры ОРВ и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской областиМинистерство экономического развития Челябинской области | Разработан и утвержден Приказ Минэкономразвития Челябинской области. | 11.03.2024 |
| 4. | Утверждение проекта Постановления Правительства Челябинской области «О Порядке установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Челябинской области» | Управление развития малого и среднегопредпринимательства Челябинской областиМинистерство экономического развития Челябинской области | Утверждено постановление Правительства Челябинской области «О Порядке установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Челябинской области» | 01.04.2024 |
| 5. | Актуализация проекта методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской областиМинистерство экономического развития Челябинской области | Разработан и утвержден Приказ Минэкономразвития Челябинской области «О Методических рекомендациях по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области» | 01.04.2024 |
| 6. | Формирование Плана проведения оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Челябинской области, на 2024 год | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской областиМинистерство экономического развития Челябинской области Исполнительные органы Челябинской области | Разработан и утвержден Приказ Минэкономразвития Челябинской области «Об утверждении Плана проведения оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Челябинской области, на 2024 год» | 01.04.2024 |
|  | II. Мероприятия по взаимодействию с органами исполнительной власти Челябинской области по проведению ОРВ |
| 7. | Проведение обучающего мероприятия с исполнительными органами Челябинской области по вопросам оценки применения и установления обязательных требований в нормативных правовых актах Челябинской области | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской областиМинистерство экономического развития Челябинской области | Проведено мероприятие, направленное на повышение компетентности сотрудников исполнительными органами Челябинской области по вопросам оценки применения и установления обязательных требований в нормативных правовых актах Челябинской области  | 13.04.2024  |
| 8. | Проведение обучающих мероприятий с представителями органов местного самоуправления Челябинской области по вопросам оценки применения и установления обязательных требований в нормативных правовых актах муниципальных образований Челябинской области | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской областиМинистерство экономического развития Челябинской области | Проведено мероприятие, направленное на повышение компетентности сотрудников муниципальных образований Челябинской области по вопросам оценки применения и установления обязательных требований в нормативных правовых актах Челябинской области | 15.04.2024 |
| 9. | Проведение обучающих мероприятий с представителями органов местного самоуправления Челябинской области по внедрению новых методических рекомендаций по проведению ОРВ проектов нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской областиМинистерство экономического развития Челябинской области | Проведено мероприятие, направленное на повышение компетентности сотрудников муниципальных образований Челябинской области по вопросам актуализации методических рекомендаций по проведению ОРВ проектов нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области | 13.04.2024 |
| 10. | Проведение обучающих мероприятий с исполнительными органами Челябинской области по внедрению новых методических рекомендаций по проведению ОРВ проектов нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской областиМинистерство экономического развития Челябинской области | Проведено мероприятие, направленное на повышение компетентности сотрудников исполнительных органов Челябинской области по вопросам актуализации методических рекомендаций по проведению ОРВ проектов нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области | 15.04.2024 |
| III. Мероприятия, направленные на популяризацию и развитие процедуры ОРВ |
| 11. | Заседание Межведомственной комиссии по вопросу совершенствования процедуры ОРВ | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской областиМинистерство экономического развития Челябинской области | Улучшение взаимодействия между органами власти и предпринимательским сообществом по вопросам ОРВ. Получение предложений от предпринимательского сообщества по совершенствованию процедур ОРВ  | Не менее двух раз в год |
| 12. | Регулярная подготовка и публикация новостей, лучших практик, основных событий в регионе в части проведения процедуры ОРВ | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской областиМинистерство экономического развития Челябинской области | Подготовлена и размещена информация на сайте Министерства экономического развития Челябинской области, на портале http://orv.gov.ru | 2024(по мере поступления) |
| 14. | Подготовка ежеквартальных и годового отчетов о результатах проведения ОРВ в Челябинской области в 2024 года | Управление развития малого и среднего предпринимательства Челябинской областиМинистерство экономического развития Челябинской области | Подготовлены отчеты о результатах проведения оценки регулирующего воздействия за I – IV кварталы Годовой отчет | 15.04.202415.07.202415.10.202415.01.2025 |